## Devis
Likyly |  |  |  | DEVIS
Get your time back |  |  |  | N° de devis | DEV-2026-001
Arnaud BRETON · Freelance Tech & Fullstack |  |  |  | Date | 2026-08-11
arnaud@likyly.fr |  |  |  | Validité | 30 jours — jusqu'au 10/09/2026
SIRET 000 000 000 00000
DESTINATAIRE
[Nom du client / Société]
[Adresse]
[Code postal — Ville]
[Contact · e-mail]
Devis modulaire — colonne « Inclure ? » : Oui = prestation retenue et comptée · Non = prestation proposée mais écartée (grisée, non comptée). Les totaux se recalculent seuls.
Inclure ? | Module / Lot | Description de la feature | Type | TJM | Jours | Montant HT
LOT 1 — CADRAGE & ARCHITECTURE
Oui | LOT 1 | Architecture technique | Cadrage | 600 | 1.5 | 900
Oui | LOT 1 | Cadrage fonctionnel | Cadrage | 600 | 1.5 | 900
Sous-total LOT 1 (retenu) | [5 empty] | 1800
LOT 2 — PILOTAGE & SUIVI AGILE
Oui | LOT 2 | Gestion de projet | Pilotage | 600 | 2 | 1200
Sous-total LOT 2 (retenu) | [5 empty] | 1200
LOT 3 — CRÉATIVE & UI/UX
Oui | LOT 3 | Conception UX | Design | 600 | 2 | 1200
Oui | LOT 3 | Design UI | Design | 600 | 2 | 1200
Sous-total LOT 3 (retenu) | [5 empty] | 2400
LOT 4 — DÉVELOPPEMENT ASSISTÉ PAR IA
Oui | LOT 4 | Pipeline RAG — indexation vectorielle & embeddings | Dev IA | 600 | 4 | 2400
Oui | LOT 4 | Tests & QA — Pipeline RAG (25 % du dev) | QA | 600 | 1 | 600
Oui | LOT 4 | Agent IA autonome — function calling & gestion du contexte | Dev IA | 600 | 4 | 2400
Oui | LOT 4 | Tests & QA — Agent IA (25 % du dev) | QA | 600 | 1 | 600
Oui | LOT 4 | Revue de code IA & alignement des patterns | Revue | 600 | 1.5 | 900
Oui | LOT 4 | Recette globale & tests d'intégration | QA | 600 | 2 | 1200
Sous-total LOT 4 (retenu) | [5 empty] | 8100
LOT 5 — DEVOPS & INFRASTRUCTURE
Oui | LOT 5 | CI/CD & Cloud | DevOps | 600 | 1.5 | 900
Sous-total LOT 5 (retenu) | [5 empty] | 900
LOT 6 — REFACTURATION & LICENCES
Oui | LOT 6 | Estimation crédits API & hébergement (montant forfaitaire) | Licences | — | — | 150
Sous-total LOT 6 (retenu) | [5 empty] | 150
OPTION — OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Non | OPTION | Tests de montée en charge & stress-testing | DevOps | 600 | 2 | 1200
Sous-total OPTION (retenu) | [5 empty] | 0
dont socle (Lots 1 à 6) | [5 empty] | 14550
dont options complémentaires | [5 empty] | 0
TOTAL HT (prestations retenues) | [5 empty] | 14550
TVA (20 %) | [5 empty] | 2910
TOTAL TTC | [5 empty] | 17460
Durée et conditions de règlement
Échéancier de paiement :
• 30 % à la commande (acompte, à réception du présent devis signé).
• 40 % en milieu de projet, à l'issue du Lot 4 « Développement assisté par IA ».
• 30 % à la recette (livraison finale et validation).
Règlement à 30 jours date de facture. Prix en euros, TVA au taux en vigueur (20 %).
Exclusions et limites du périmètre
Tout élément non explicitement cité dans le présent devis est hors périmètre. Notamment, sans que la liste soit exhaustive :
• Abonnements aux LLM (OpenAI, Anthropic…) et services Cloud / hébergement : à la charge du client, sur ses comptes, facturés directement par les fournisseurs.
• Nettoyage et préparation initiale des données (qualité, dédoublonnage, normalisation) : non inclus, à cadrer et chiffrer séparément si nécessaire.
• Maintenance au-delà de la garantie : garantie de 15 jours calendaires après la recette (anomalies bloquantes). Toute intervention ultérieure (TMA, évolutions) fait l'objet d'un contrat distinct.
Merci de votre confiance. Je m'engage à un accompagnement transparent, à un code de qualité et à des livrables exploitables, étape par étape.
Bon pour accord |  |  | Date et signature du client :
(précédée de la mention « Bon pour accord »)
Note interne (à retirer avant envoi) — Colonne « Inclure ? » : Oui/Non (convertible en cases à cocher : Google Sheets → Insertion → Case à cocher ; Excel 365 → Insertion → Case à cocher — les formules gèrent Oui/Non ET TRUE/FALSE). Les colonnes « Jours » et « Inclure ? » pilotent seules tous les totaux. Ajouter une ligne DANS un lot étend automatiquement son sous-total. TJM par défaut 600 € ; ligne forfaitaire Lot 6 : 150 € (valeur fixe). Options par défaut sur « Non ».